## Sheet1
2018-01-03 | 2018-01-05 | 2018-01-08
1.Requirement Analysis | 1.1 Planning | 1.2 Collecting Modules
2018-01-03 | 2018-01-05 | 2018-01-09
|  | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-26
|  | 2. Designing | 2.1 Making Interface | 2.2 Structure of code
|  | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-29
|  |  | 2018-02-13 | 2018-02-07
|  |  | 3.1 Coding | 3. Implementation
|  |  | 2018-02-17 | 2018-02-07
| 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-03-04
| 4.2 Success Rates | 4.1 Running of GUI | 4. Testing
| 2018-03-13 | 2018-03-07 | 2018-03-04
| 2018-03-15 | 2018-03-17
| Deployment | Final Application.
| 2018-03-15 | 2018-03-17